## Sheet1
GDTC2021_여우의모험_수정내역
번호 | 종류 | 발견날짜 | 발견버전 | 진행상태 | 수정완료일 | 적용버전 | 비고
1 | 시스템 | 2021-08-09 | 0.00.00 | 수정요청 | 2021-08-09 | 0.00.01 | 발생현상 | 모바일컨트롤러 공격입력 함수가 이전버전임.
[7 empty] | 추정원인 | 레이저건을 추가하면서 총에서 처리하도록 시스템이 변경됨.
해결방안
2 | 시스템 | 2021-08-10 | 0.00.01 | 테스트요청 | 2021-08-11 | 0.00.02 | 발생현상
추정원인
[7 empty] | 해결방안 | 인벤토리시스템 추가 및 인벤토리 연동완료
3 | 건의사항 | 2021-08-11 | 0.00.02 | 보류중 |  |  | 발생현상 | 아이템사용시 인벤토리 전체에 버튼이 갱신됨
[7 empty] | 추정원인 | 비효률적인 자원 활용
[7 empty] | 해결방안 | 버튼을 사용시에 삭제하도록 변경하기
4 | 오류 | 2021-08-11 | 0.00.02 | 테스트요청 | 2021-08-11 | 0.00.03 | 발생현상 | 불릿을 이용한 공격시 총알이 보이지않는 현상
[7 empty] | 추정원인 | 이미지 프리팹 생성시 복사할때 실수로 파일이삭제되어 발생함.
[7 empty] | 해결방안 | 불릿이 스프라이트에 삭제되어 프리팹에 문제가 발생함.
5 | 오류 | 2021-08-09 | 0.00.00 | 테스트요청 | 2021-08-11 | 0.00.03 | 발생현상 | 이동시 미끄러지는 듯한 느낌이 듬.
[7 empty] | 추정원인 | 무브함수 생성후 발생(모바일컨트롤러추가 이후)
[7 empty] | 해결방안 | 컨트롤러를 게임관리자에서 관리하도록 변경
6 | 오류 | 2021-08-11 | 0.00.02 | 테스트요청 | 2021-08-11 | 0.00.03 | 발생현상 | 사다리에서 다단점프가능
추정원인
[7 empty] | 해결방안 | 사다리가 그라운드로 레이어 설정됨.
7 | 오류 | 2021-08-11 | 0.00.00 | 수정중 | 2021-08-11 | 0.00.03 | 발생현상 | 레이저건 사용시 문제점발생
추정원인
[7 empty] | 해결방안 | 충돌검사시 라인렌더러위치 변환에 값을 잘못넣음.
8 | 오류 | 2021-08-11 | 0.00.02 | 테스트요청 | 2021-08-11 | 0.00.03 | 발생현상 | 독수리 부활시에 문제점 콜라이더 범위이상
추정원인
[7 empty] | 해결방안 | 프리펩에 콜라이더 범위 수정하기
9 | 시스템 | 2021-08-11 | 0.00.02 | 테스트요청 | 2021-08-11 | 0.00.03 | 발생현상 | 모바일컨트롤러 관련 시스템 변경. 모바일컨트롤러와 pc컨트롤러 동시에 사용불가능함.
[7 empty] | 추정원인 | 키보드입력시에도 모바일컨드롤러 작동
[7 empty] | 해결방안 | 옵션에서 조작을 선택하거나 플랫폼에 따라 변경가능하도록 해야함.
10 | 시스템 | 2021-08-12 | 0.00.03 | 완료 | 2021-08-12 | 0.00.04 | 발생현상
추정원인
[7 empty] | 해결방안 | GUI관리자 분리
11 | 시스템 | 2021-08-12 | 0.00.04 | 완료 | 2021-08-12 | 0.00.05 | 발생현상
추정원인
[7 empty] | 해결방안 | 플레이어정보 갱신용 클래스 생성
12 | 시스템 | 2021-08-16 | 0.00.05 | 테스트요청 | 2021-08-16 | 0.00.06 | 발생현상
추정원인
[7 empty] | 해결방안 | 아이템데이터관리자 및 텍스트(csv) 파일 입출력
13 | 시스템 | 2021-08-18 | 0.00.06 | 테스트요청 | 2021-08-18 | 0.00.07 | 발생현상
추정원인
[7 empty] | 해결방안 | 효과관리자 추가 및 아이템관리자 enum대신 ItemData로 변경
14 | 변경사항 | 2021-08-24 | 0.00.07 | 완료 | 2021-08-24 | 0.00.08 | 발생현상 | 안드로이드 빌드가 오류
[7 empty] | 추정원인 | 구버전과 신빌드방식의 차이점
[7 empty] | 해결방안 | 19.4.29 마이그레이션.앱내에버전으로 변경,버전위치 하단 오른쪽으로이동
14 | 변경사항 | 2021-08-24 | 0.00.08 | 완료 | 2021-08-24 | 0.00.09 | 발생현상
추정원인
[7 empty] | 해결방안 | 효과관리자를 델리게이트체인을 이용하여 구현함.