## Sheet1
		GDTC2021_여우의모험

번호	종류	발견날짜	발견버전	진행상태	수정완료일	적용버전	비고
1	시스템	2021-08-09	0.00.00	수정요청	2021-08-09	0.00.01	발생현상	모바일컨트롤러 공격입력 함수가 이전버전임.
							추정원인	레이저건을 추가하면서 총에서 처리하도록 시스템이 변경됨.
							해결방안
2	시스템	2021-08-10	0.00.01	테스트요청	2021-08-11	0.00.02	발생현상
							추정원인
							해결방안	인벤토리시스템 추가 및 인벤토리 연동완료
3	건의사항	2021-08-11	0.00.02	보류중			발생현상	아이템사용시 인벤토리 전체에 버튼이 갱신됨
							추정원인	비효률적인 자원 활용
							해결방안	버튼을 사용시에 삭제하도록 변경하기
4	오류	2021-08-11	0.00.02	테스트요청	2021-08-11	0.00.03	발생현상	불릿을 이용한 공격시 총알이 보이지않는 현상
							추정원인	이미지 프리팹 생성시 복사할때 실수로 파일이삭제되어 발생함.
							해결방안	불릿이 스프라이트에 삭제되어 프리팹에 문제가 발생함.
5	오류	2021-08-09	0.00.00	테스트요청	2021-08-11	0.00.03	발생현상	이동시 미끄러지는 듯한 느낌이 듬.
							추정원인	무브함수 생성후 발생(모바일컨트롤러추가 이후)
							해결방안	컨트롤러를 게임관리자에서 관리하도록 변경
6	오류	2021-08-11	0.00.02	테스트요청	2021-08-11	0.00.03	발생현상	사다리에서 다단점프가능
							추정원인
							해결방안	사다리가 그라운드로 레이어 설정됨.
7	오류	2021-08-11	0.00.00	수정중	2021-08-11	0.00.03	발생현상	레이저건 사용시 문제점발생
							추정원인
							해결방안	충돌검사시 라인렌더러위치 변환에 값을 잘못넣음.
8	오류	2021-08-11	0.00.02	테스트요청	2021-08-11	0.00.03	발생현상	독수리 부활시에 문제점 콜라이더 범위이상
							추정원인
							해결방안	프리펩에 콜라이더 범위 수정하기
9	시스템	2021-08-11	0.00.02	테스트요청	2021-08-11	0.00.03	발생현상	모바일컨트롤러 관련 시스템 변경. 모바일컨트롤러와 pc컨트롤러 동시에 사용불가능함.
							추정원인	키보드입력시에도 모바일컨드롤러 작동
							해결방안	옵션에서 조작을 선택하거나 플랫폼에 따라 변경가능하도록 해야함.
10	오류			수정중			발생현상
							추정원인
							해결방안
11	버그			완료			발생현상
							추정원인
							해결방안
12	변경사항			보류중			발생현상
							추정원인
							해결방안
13	변경사항			테스트요청			발생현상
							추정원인
							해결방안
14	변경사항			완료			발생현상
							추정원인
							해결방안
15	오류			완료			발생현상
							추정원인
							해결방안
16	변경사항			완료			발생현상
							추정원인
							해결방안
17	변경사항			완료			발생현상
							추정원인
							해결방안
18	변경사항			완료			발생현상
							추정원인
							해결방안
19	오류			완료			발생현상
							추정원인
							해결방안
20	오류			완료			발생현상
							추정원인
							해결방안
21	오류			완료			발생현상
							추정원인
							해결방안
22	시스템			완료			발생현상
							추정원인
							해결방안
23	변경사항			완료			발생현상
							추정원인
							해결방안
24	오류			완료			발생현상
							추정원인
							해결방안
25	오류			수정중			발생현상
							추정원인
							해결방안
26	오류			완료			발생현상
							추정원인
							해결방안
27	버그			완료			발생현상
							추정원인
							해결방안
27	시스템			수정중			발생현상
							추정원인
							해결방안